6. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu

na dzień 31.12.2013

| Lp | Rozdz. § | Nazwa zadania | Plan w złotych | Wykonanie w złotych | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01010 § 6050 § 6057 §6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach | 1.240.044,00 | 858.855,18 | 69,26 |
| 2 | 01010 § 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków | 30.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | 01010 § 6050 | Przygotowanie dokumentacji i budowa kanalizacji w Garzynie | 70.000,00 | 0 | 0 |
| 4 | 40002 § 6050 | Wodociągowanie wsi Mierzejewo | 550.000,00 | 37.654,69 | 6,85 |
| 5 | 40002 § 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ( ul. Dworcowa- Leśna ) | 6.769,00 | 6.765,00 | 99,94 |
| 6 | 60014 § 6300 | Pomoc dla powiatu na budowę drogi od gr. Miasta Leszna do Nowej Wsi | 800.000,00 | 800.000,00 | 100 |
| 7 | 60016 § 6300 | Pomoc dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej Oporówko- Oporowo | 267.000,00 | 267.000,00 | 100 |
| 8 | 60014 § 6300 | Pomoc dla powiatu na zadanie inwestycyjne – budowę chodnika w Krzemieniewie w kierunku Bielaw | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 9 | 60016 § 6050 | Budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo | 2.619.512,59 | 2.543.775,96 | 97,11 |
| 10 | 60016 § 6050 | Budowa chodnika w Krzemieniewie -FS | 20.000,00 | 10.133,78 | 50,67 |
| 11 | 60016 § 6050 | Modernizacja dróg na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie | 129.469,00 | 128.922,45 | 99,58 |
| 12 | 60016 § 6058 § 6059 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej odc. Garzyn-Zbytki | 318.545,22 | 312.554,85 | 98,11 |
| 13 | 60016 § 6060 | Wykup gruntów pod budowę drogi Garzyn-Zbytki | 187.000,00 | 186.750,00 | 99,86 |
| 14 | 60016 § 6069 | Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową odc. Garzyn-Zbytki | 140.000,00 | 77.219,25 | 55,15 |
| 15 | 63095 § 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego „grillowisko na skarpie „ w Bojanicach | 142.000,71 | 139.893,40 | 98,51 |
| 16 | 70005 § 6060 | Zakup nieruchomości w Pawłowicach | 449.751,72 | 0 | 0 |
| 17 | 75023 § 6060 | Komputeryzacja UG | 17.000,00 | 10.455,00 | 61,50 |
| 18 | 75818 § 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65.845,00 | 0 | 0 |
| 19 | 80104 § 6060 | Zakup kotła gazowego dla Publicznego przedszkola w Pawłowicach | 6.500,00 | 6.494,40 | 99,91 |
| 20 | 90015 § 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego typu hybrydowego | 50.000,00 | 49.999,99 | 100 |
| 21 | 92195 § 6050 | Budowa budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie | 11.540,65 | 11.401,00 | 98,79 |
| 22 | 92195 § 6060 | Zakup pawilonu – namiotu FS Brylewo | 7.403,89 | 6.642,00 | 89,71 |
|  |  | Razem wydatki majątkowe | 7.278.381,78 | 5.604.516,95 | 77,00 |

Ad. zadania  Nr 1

W trakcie roku 2013 zakończono budowę II etapu  kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w Pawłowicach.

Wykonano wydatki w stopniu niższym niż planowano z uwagi na to, że podatek Vat naliczony w fakturze od wykonawcy nie jest kosztem inwestycji. Urząd Skarbowy w Lesznie zwrócił gminie podatek w kwocie 190.333,60 zł .

Ad. zadania nr 2

Budowa małej oczyszczalni ścieków przy obiektach gminnych nie została wykonana z uwagi na brak możliwości podłączenia szkoły w Pawłowicach do kanalizacji sanitarnej. Wobec powyższego istniejąca przy szkole oczyszczalnia, miała być podłączona do innego obiektu komunalnego.

Ad. zadania nr 3

Gmina oczekiwała  na ostateczne stanowisko Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa  Oddział w Poznaniu, która jest właścicielem istniejącej  oczyszczalni w Garzynie.  Z uwagi na brak porozumienia z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa gmina nie poczyniła działań zmierzających do modernizacji tej oczyszczalni

Ad. zadania nr 4

Niski wskaźnik zaawansowania inwestycji pod nazwą „wodociągowanie wsi Mierzejewo ”tłumaczy się tym, że w trakcie pierwszego półrocza czyniono działania zmierzające do pozyskania na ten cel  środków unijnych. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW - działania o nazwie „ podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany gmina ogłosi przetarg na realizację budowy wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody w Mierzejewie. Z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu gmina otrzymała informację o zaakceptowaniu wniosku, jednak ze względu na wyczerpanie się puli pieniędzy projekt gminy znalazł się na liście rezerwowej.  W roku 2013 wydaną pulę pieniędzy sporządzono dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu. Przetarg zostanie ogłoszony w roku 2014.

Ad. zadania Nr 5

Jedynym planowanym wydatkiem była opłata za przygotowanie dokumentacji. Zadanie przygotowywane było do realizacji w roku 2014.

Ad. zadania nr 6

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przekazano środki na przebudowę drogi powiatowej od granicy miasta  Leszno do  Nowej Wsi w kwocie 800.000,- zł. Powiat rozliczył się w terminie z otrzymanych środków.

Ad. zadania nr 7 i 8

Pozostałe dwa zadania realizowane były przez Powiat na terenie gminy Krzemieniewo. Gmina partycypowała w kosztach tych inwestycji. Powiat wykorzystał otrzymane pieniądze w całości.

Ad. zadania nr 9

Budowa drogi Zbytki –Krzemieniewo została zrealizowana przy współudziale środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach tzw.schetynówek. Na inwestycje wydano 2.543.775,96 zł. Efektem inwestycyjnym jest nowe połączenie drogowe pomiędzy drogą gminą w Krzemieniewie a droga krajową nr 12. Do wykonania pozostały jeszcze roboty, których nie odebrano ( przejazd przez tory kolejowe ). Wartość prac, które trzeba wykonać

w roku 2014 wynosi 70.000 zł. Roboty mają być wykonane w terminie do końca kwietnia 2014 .

Ad. zadania nr 10

Wybudowano odcinek chodnika w Krzemieniewie o wartości 10.133,78 zł. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo.

Ad. zadania nr 11

Na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie zmodernizowano następujące ulice : Jaworowa ,Jodłowa, Modrzewiowa. W dniu 14 czerwca 2013 roku otwarto złożone oferty przetargowe. Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Prace wykonano w terminie do dnia 30 sierpnia 2013.

Ad. zadania nr 12

W roku 2013 wykonano ścieżkę pieszo -rowerową z kostki brukowej o długości 854 mb.

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało dofinansowane środkami w ramach PROW . Podstawą dofinansowania była umowa 00542-6930-UM1530026/13 z dnia 07 czerwca2013 roku  + aneks nr 1  zawarty 18 .11.2013

Poniesione wydatki pochodziły w całości z budżetu gminy Krzemieniewo, ponieważ umowa przewidywała dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków.

W roku 2014 do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 157.545 zł.

Ad. zadania nr 13

Pod budowę drogi Zbytki –Krzemieniewo konieczny był wykup gruntów od 5 właścicieli  prywatnych. Za wykupione grunty zapłacono odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Leszczyńskiego w łącznej kwocie 186.750,- zł.

Ad. zadania nr  14

Pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Garzynie wykupiono grunty od 8 prywatnych właścicieli . W związku z tym wykupem gmina poniosła wydatki w kwocie 77.219,25 zł.

Ad. zadania nr 15

Na budowę świetlicy wiejskiej typu wigwam w Bojanicach  pod nazwą „ grillowisko na skarpie ” został ogłoszony przetarg nieograniczony . Otwarcie ofert w celu wyłonienia wykonawcy zadania nastąpiło w dniu 02 sierpnia 2013. Zadanie zakończono w terminie do dnia 31 października 2013. W efekcie prowadzonej inwestycji  powstało miejsce spotkań dla mieszkańców i nowe miejsce turystyczne w gminie.

Ad. zadania Nr 16

Nie doszło do zakupu nieruchomości w Pawłowicach z powodów niezależnych od gminy. Budynek gmina miała nabyć od Instytutu Zootechniki w Krakowie Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.

Ad. zadania nr 17

W ramach planowanej komputeryzacji został zakupiony sprzęt do serwerowni zabezpieczającej bazę danych Urzędu Gminy. Pomimo niższego wskaźnika realizacji planu potrzeby w tym zakresie zostały zrealizowane w całości.

Ad. zadania nr 18

W budżecie gminy pozostała  rezerwa celowa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 65.845 zł .

Ad. zadania nr 19

Zakupiono nowy piec gazowy dla Publicznego Przedszkola w Pawłowicach.

Ad. zadania nr  20

Wybudowano oświetlenie uliczne typu hybrydowego( po dwie lampy w Hersztupowie i Zbytkach )

Ad. zadania nr  21

Poczyniono działania zmierzające do przygotowania inwestycji –budowa miejsca spotkań na potrzeby mieszkańców wsi Drobnin. Ma to być kolejny w gminie obiekt typu wigwam. Wszystkie koszty sfinansowano środkami Funduszu sołeckiego wsi Drobnin. Inwestycja jest przygotowana do ogłoszenia przetargu, co nastąpi w roku 2014.

Ad. zadania  nr 22

Został zakupiony pawilon- namiot na potrzeby organizowanych w sezonie letnim imprez środowiskowych o wymiarach 12m /6 m, który jest w stanie pomieścić ok. 70 osób.

Zadanie sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Brylewo.

Efekt inwestycyjny uzyskano wydając z budżetu gminy kwotę niższą niż wcześniej planowano